## project WBS monitor
project: | Factuur Systeem
date: | 2020-02-17
WBS id | predecessor | task | requirement level (MoSCoW) | developer
|  | Bedrijven |  | Maarten Jakobs
| 1 | Bedrijven toevoegen | Must | Maarten Jakobs
| 1.1 | invoeren van bedrijfdata | Must | Maarten Jakobs
|  | • Naam bedrijf* • Klanten nummer • IBAN* • IBAN Ternaamstelling* • Telefoonnummer • Website • Email* • Address 1* • Address 2 • Mandaat datum* | Must | Maarten Jakobs
| 2 | Bedijven aanpassen | Must | Maarten Jakobs
| 2.1 | de ingevoerde gegeven van bedrijven bijwerken/invullen | Must | Maarten Jakobs
| 3 | bedijven verwijderen | Must | Maarten Jakobs
| 3.1 | bedrijven niet echt verwijderen maar verbergen | Must | Maarten Jakobs
| 4 | contracten koppelen met bedrijven | Must | Maarten Jakobs
| 4.1 | contract kunnen selecteren om te koppelen | Must | Maarten Jakobs
| 4.2 | aantal van de contracten kunnen selecteren | Must | Maarten Jakobs
| 4.3 | startdatum contract instellen | Must | Maarten Jakobs
| 4.4 | wanneer contract afloopt eind datum kunnen instellen | Must | Maarten Jakobs
|  | Contracten |  | Maarten Jakobs
| 5 | contracten toevoegen | Must | Maarten Jakobs
| 5.1 | invoeren van contractdata | Must | Maarten Jakobs
|  | • Naam • Omschrijving • Prijs | Must | Maarten Jakobs
| 6 | contracten verwijderen | Must | Maarten Jakobs
|  | contracten niet echt verwijderen maar verbergen | Must | Maarten Jakobs
|  | Facturen |  | Maarten Jakobs
| 7 | Bedrijven selecteren om factuur voor te genereren | Must | Maarten Jakobs
| 7.1 | minimaal 1 bedrijf selectern. | Must | Maarten Jakobs
| 7.2 | optie om alle bedrijven te kunnen selecteren | Must | Maarten Jakobs
| 8 | facturen genereren | Must | Maarten Jakobs
| 8.1 | template vullen met data | Must | Maarten Jakobs
| 8,1,1 | placeholders vullen | Must | Maarten Jakobs
| 8,1,2 | tabel(en) vullen | Must | Maarten Jakobs
| 8.2 | opslaan als pdf | Must | Maarten Jakobs
| 8.3 | gemaakte facturen in zip stoppen | Must | Maarten Jakobs
| 8.4 | zip met facturen kunnen downloaden | Must | Maarten Jakobs
| 9 | factuur mailen naar bedrijven | Could | Maarten Jakobs
| 9.1 | factuur als pdf versturen in mail | Could | Maarten Jakobs
| 9.2 | eigen tekst met placeholders kunnen versturen | could | Maarten Jakobs
|  | Incasso's |  | Maarten Jakobs
| 10 | first incasso | Should | Maarten Jakobs
| 11 | requrring incasso | Should | Maarten Jakobs
Maarten Jakobs
Maarten Jakobs
total

## MoSCoW
M | MUST | Describes a requirement that must be satisfied in the final solution for the solution to be considered a success.
S | SHOULD | Represents a high-priority item that should be included in the solution if it is possible. This is often a critical requirement but one which can be satisfied in other ways if strictly necessary.
C | COULD | Describes a requirement which is considered desirable but not necessary. This will be included if time and resources permit.
W | WON'T | Represents a requirement that stakeholders have agreed will not be implemented in a given release, but may be considered for the future. (note: occasionally the word "Would" is substituted for "Won't" to give a clearer understanding of this choice).

## version
datum | door | versieomschrijving
2015-10-09 | kadi | originele basisversie aangepast aan ideeën van Six Sigma